## Hoja1
#VALUE! |  |  | MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [6 empty] | Código: MASR- 01-R01
Versión: 01
Fecha: Febrero 13 de 2025
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  | EVALUACIÓN DEL RIEGO | PROCESO DE MEJORA CONTINUA
DEPENDENCIA | CONTEXTO | CLASE DE RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSAS | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | TRATAMIENTO DEL RIESGO | PLAN DE TRATAMIENTO | SITUACIÓN QUE MATERIALIZÓ EL RIESGO
Alumbrado Publico | Interno | Operativos | Incumplimiento o restrasos en la formulacion de Plan Anual de Adquisiciones | Falta de planificación de las necesidades para la operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público | Operativo | 1 | 2 | 2 | identificar las necesidades requeridas para la prestacion del servicio publico (personal, servicios, suministros) | Formulación oportuna del Plan Anual de adquisiciones | Para la vigencia 2025 no se ha materializado el riesgo.
Alumbrado Publico | Interno | Operativos | Insuficiencia de stock de materiales para el desarrollo de las labores de operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público | Stock por debajo de los limites minimos para el cumplimiento de la prestacion del servicio publico delegada | Operativo | 3 | 3 | 9 | Programación mensual de los materiales requeridos para las labores de mantenimiento correctivo y preventivo | Adquisición de suministros | Para la vigencia 2025 no se ha materializado el riesgo.
Alumbrado Publico | Externo | Operativos | Daño a la infraestructura de alumbrado público | Posibilidad de que personas ajenas a la empresa causen daños o robos a la infraestructura | Operativo | 3 | 4 | 12 | Coordinar a traves de la cuadrilla recorridos constantes para verificar las condiciones de la infraestructura existente | Formulacion de denuncias por daños en la infraestructura | Para la vigencia 2025 se materializó el riego
Alumbrado Publico | Interno | Operativos | Incendio en subestación que afecta el alumbrado | Sobrecarga de sistemas, mal manejo de equipos | Operativo | 1 | 5 | 5 | Inspecciones periódicas de equipos, formación continua | Plan de prevención de incendios, protocolos de emergencia | Falla técnica en subestación por sobrecarga
Alumbrado Publico | Externo | Operativos | Fallo en el sistema eléctrico de alumbrado público | Condiciones climáticas extremas, fallos de red | Ambiental | 2 | 5 | 10 | Mantenimiento preventivo, revisión periódica de sistemas | Mantenimiento anual, actualizar infraestructura | Para la vigencia 2025 se materializó el riego
Alumbrado Publico | Externo | Estratégicos | Expedicion de normativa y reglamentaciones sobre uso eficiente de energía | aplicacion de normas y reglamentaciones sobre el uso eficiente de energia y tecnologias amigables con el medio ambiente | Ambiental | 5 | 3 | 15 | Propender la utilizacion de luminarias solares en la prestacion del servicio de alumbrado publico | Adquisicion de luminarias solares | Para la vigencia 2025 no se ha materializado el riesgo.
Alumbrado Publico | Interno | Operativos | Desajustes en la programación de encendido y apagado | Errores humanos, fallos en el software de gestión | Tecnológica | 1 | 3 | 3 | Revisar y ajustar programación, capacitar al personal | Implementar auditorías de programación, formación continua | Error humano en la programación del sistema
Alumbrado Publico | Externo | Operativos | Suspensión momentanea del fluido eléctrico por omision en el pago oportuno del suministro de energia | Ausencia o interrupción del suministro eléctrico | Tecnológica | 3 | 5 | 15 | Mantener canales de comunicación con el municipio y el comercializador encargado de proveer el suminstro de energia | Requerir al Municipio la celebración de contratos y/o convenios para garantizar el suministro de energia | Para la vigencia 2025 no se ha materializado el riesgo.
Alumbrado Publico | Interno | Estratégicos | Falta de actualización tecnológica en el alumbrado público | Obsolescencia de equipos, falta de inversión | Tecnológica | 1 | 4 | 4 | Invertir en tecnología más eficiente | Adquirir sistemas de alumbrado inteligente, automatización | Para la vigencia 2025 no se ha materializado el riesgo.
Alumbrado Publico | Externo | Estratégicos | Cambios normativos sobre uso de energía pública | Nuevas leyes ambientales o de eficiencia energética | Legal | 1 | 5 | 5 | Actualizacion del marco normativo aplicable | impacto normativo, adaptación a nuevas leyes | Nueva legislación sobre eficiencia energética
Alumbrado Publico | Interno | Estratégicos | Falta de socializacion de las actividades realizadas con ocasion a la prestacion del servicio publico | Ausencia de socializacion a la ciudadania a traves de los canales institucionales, de las actividades y/o novedades suscitadas en el marco de la prestacion del servicio publico | Reputación | 3 | 2 | 6 | Socializar las novedades relacionadas con la prestacion del servicio de alumbrado publico | Programacion de notas informativas | Para la vigencia 2025 no se ha materializado el riesgo.
Alumbrado Publico | Externo | Tácitos | Inseguridad por inexistencia de alumbrado publico | Focos de inseguridad por falta de alumbrado publico y presencia institucional | Reputación | 2 | 5 | 10 | Instalación de sistemas de seguridad (cámaras, alarmas) | Solicitar a la autoridad de policia aumento de patrullajes y presencia institucional | Robo de cables de cobre en una zona del municipio
Alumbrado Publico | Externo | Tácitos | Aumento de conexiones irregulares al sistema de alumbrado publico | Conexiones fraudulentas para proveer de energia eléctrica en asentamientos subnormales | Fraude | 4 | 2 | 8 | Coordinar a traves de la cuadrilla recorridos constantes para verificar las condiciones de la infraestructura existente | Formulacion de denuncias por conexiones fraudulentas | Para la vigencia 2025 no se ha materializado el riesgo.
Alumbrado Publico | Externo | Tácitos | Insuficiencia de recursos para la prestacion del servicio publico de alumbrado | Recortes presupuestarios, falta de inversión estatal | Financiero | 4 | 3 | 12 | Optimización de recursos, buscar alianzas público-privadas | Realizar un plan de contingencia financiera, explorar fuentes alte | Para la vigencia 2025 no se ha materializado el riesgo.
Alumbrado Publico | Interno | Operativos | Accidente por caídas desde altura, electrocución, golpes o lesiones por objetos caídos, fatiga y estrés físico | trabajos realizados a gran altura, contacto accidental con cables de alta tensión al manipular luminarias, elementos o herramientas que caen accidentalmente durante la labo o exposición prolongada a tareas de alto esfuerzo físico | Operativo | 5 | 5 | 25 | Aseguramiento maximo en ARL | Uso de sistema de protección contracaídas, inspección previa del equipo de seguridad, equipos adecuados para trabajos eléctricos y pausas activas | Para la vigencia 2025 no se ha materializado el riesgo.
0
0
0
0
Note on A6: ====== ID#AAABcOTlRKg tc={587BE8E5-79DC-4C77-ADA8-B2CBA43C3EDE} (2025-02-14 17:17:59) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 (muy baja), 2 (baja), 3 (moderada) 4 (alta) 5 (muy alta).
Note on G6: ====== ID#AAABcOTlRKk tc={ADAA2194-9E88-4908-9A8D-45F7A6FFDEFC} (2025-02-14 17:17:59) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 (muy baja), 2 (baja), 3 (moderada) 4 (alta) 5 (muy alta).
Note on H6: ====== ID#AAABcOTlRKo tc={3E7B53CB-B7BE-4B19-848E-B3B99D9EF5CB} (2025-02-14 17:17:59) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 (muy baja), 2 (baja), 3 (moderada) 4 (alta) 5 (muy alta).

## Hoja2
DIRECCIÓN | CONTEXTO | CLASE DE RIESGO | TIPO DE RIESGO | Probabilidad | IMPACTO
Gerencia | Interno | Estratégicos | Estratégico | 1 | 1
Financiera | Externo | Tácitos | Operativo | 2 | 2
Recursos Humanos |  | Operativos | Corrupción | 3 | 3
Acueducto y Alcantarillado |  |  | Financiero | 4 | 4
Planta de Tratamiento |  |  | Reputación | 5 | 5
Aseo y Calidad |  |  | Fraude
Comercial |  |  | Fiscal
Alumbrado Publico |  |  | Tecnológica
Control Interno |  |  | Ambiental
Laboratorio |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
Note on C2: ====== ID#AAABcOTlRKc tc={C8462B0B-A292-44E6-AB27-72976F5C14F2} (2025-02-14 17:17:59) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: • Estratégicos: Hace relación a los riesgos de los objetivos e iniciativas estratégicas, se identifican los riesgos asociados a la toma de decisiones en el momento de estructurar la planificación de la entidad y que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. • Tácticos: Hace relación a los riesgos de los objetivos de los procesos y productos (bienes o servicios) generados por la Agencia para la gestión por parte de la primera línea. • Operativos: hace relación a los riesgos asociados a activos de información (en función de tipo y criticidad de activo, según inventario de activos), infraestructura física y actividades.