## 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORÍA: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA VIGENCIA 2023
| AÑO SUSCRIPCIÓN: 2024 |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 70 %
(N) | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA | META | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | AVANCE % | OBSERVACIONES
1 | Insuficiente nivel de inversión en la recuperación y protección de los recursos naturales impactados por la prestación de los servicios públicos de acueducto y aseo. | Llevar a cabo las acciones del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua(PUEAA) aprobado por CARDER mediante la Resoluciòn 1277 del 23 de mayo de 2024 en lo correspondiente a la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el ámbito de Ordenaciòn y Manejo de Cuencas y la Promociòn y Cultura del Agua. | Mesa de trabajo con el área financiera realizada | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 100 | Se realiza la mesa de trabajo propuesta con el área financiera donde se identifican las inversiones y convenios a realizar en el área ambiental.
2 | La planta de tratamiento de agua potable no cuenta con lechos de secado | Realizar una adecuada disposicion de lodos con sus lechos de secado cumpliendo con lo establecido por la autoridad ambiental | Realizar una adecuada disposicion final de los lodos generados en el proceso de tratamiento del agua cumpliendo con lo establecido por la autoridad ambiental | 2023-07-25 | 2027-07-25 | 50 | Debido a la complejidad en las inversiones a realizar, esta acción de mejora se viene revisando para la adopción de tecnología adecuada en disposición de lodos y el tratamiento del agua, donde lechos de secado pasa a la tecnología de filtros de prensa, acción que se encuentra dentro de los términos establecidos para su cumplimiento y los diseños se encuentran radicados para su aprobación por parte de la autoridad ambiental.
3 | Situaciones suceptibles de mejora en la prestacion del servicio publico de acueducto | Realizar un cambio paulatino de la fuente abastecedora del rio Campoalegrito hacia confluencia del rio San eugenio y rio san ramon en busca de una mejor calidad de agua | Disminuir los niveles de concentracion de arsenico de acuerdo a lo permitido por la normatividad actual | 2023-07-25 | 2027-07-25 | 50 | Debido a la complejidad en las gestiones a realizar, esta acción de mejora se viene revisando para la concesión de agua de la fuente abastecedora del rio San Eugenio, donde se cuenta con una mejor calidad de agua ,se vienen realizando seguimiento diario al caudal para sustentar la solicitud de aumento de caudal de la concesión, acción que se encuentra dentro de los términos establecidos para su cumplimiento.
4 | Deficiencias estructurales en la Planta de tratamiento de agua potable del Municipio | Identificar las diferentes afectaciones estructurales menores que generan impacto visual en la PTAP | Reparaciones menores realizadas | 2023-07-25 | 2024-12-31 | 100 | Se realizan obras menores consistentes en pintura, acondicionamiento de prados, recolección de escombros, reparación de puertas y ventanas, acondicionamiento e independización del laboratorio, así como el acondicionamiento del centro de acopio para residuos peligrosos.
|  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  | 75
LEONIDAS GONZÁLEZ RENDÓN
ASESOR DE CONTROL INTERNO
EMPOCABAL ESP-EICE