## formato_202581_f23_cgr
(N) Numero Del Hallazgo | (C) Descripcion Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripcion De La Actividad | (C) Meta | (F) Fecha De Iniciacion | (F) Fecha De Finalizacion | (C) Responsables | (C) Observaciones | SEGUIMIENTO Noviembre2025 | %
4 | Falencias en el proceso de reporte en la plataforma SIA Observa por la omisión de la publicación de la actividad contractual de SECOP II a través del respectivo enlace | En algunos casos la omisión de la publicación podría deberse a errores humanos como la falta de atención al detalle o la omisión de pasos en el proceso | Establecer mecanismos de verificación para asegurar que el enlace de SECOP II se publique correctamente en cada registro. Esto puede incluir revisiones periódicas por parte del supervisor o la implementación de alertas automáticas | Se implementará un mecanismo de control y seguimiento para asegurar que la información se publique correctamente y a tiempo. Esto incluirá revisiones periódicas de la información publicada y la identificación de posibles errores o inconsistencias | Garantizar la correcta publicación de la actividad contractual de SECOP II en SIA Observa mediante la implementación de un proceso de seguimiento que asegure la inclusión del enlace correspondiente | 2025-07-14 | 2026-01-14 | Procesos contractuales | nd | Se puede evidenciar la funcionalidad del respectivo enlace con el SECOP, aunque el proceso de seguimiento no se encuentra documentado | 80