## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Se puede presentar una variación en los precios del mercado u ofertados por el contratista, vulnerado así el presupuesto oficial establecido por la entidad, por lo cual esto podría acarrear un desquilibrio economico entre las partes. | se puede acarrear un desquilibrio economico entre las partes. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Realizar analisis de precios unitarios de ïtems adicionales que deberan ser aprobados por el interventor y/o supervisor del onvenio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Afecta minimamente la ejecución del contrato, ya que se pueden realizar los ajustes correspondientes previa autorización del supervisor del convenio y contrato. Si | Interventor y Supervisor del contrato | Durante la ejecución del proceso | Control continuo al proceso por parte del interventor y/o supervisor del proceso | Cada vez que se requiera por parte del contratista o interventoría
2 | general | interno | ejecución | riesgo operacional | No obtención del objeto contractual, se presenta por la inexistencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de información y tecnologicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. | Imcumplimiento del objeto contractual | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | Contratista | Se incluye el pobjeto contractual en estudios previos e invitación , al cual se le hara permanente verificación y seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte del supervisor y/o interventor. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato directamente, ya que se puede ocasionar retrasos en la ejecución del mismo o incluso un imcumplimiento en el desarrollo del objeto contractual. Si | Interventor y Supervisor del contrato | Durante la ejecución del proceso | Control continuo al proceso por parte del interventor y supervisor del proceso | Cada vez que se requiera por parte del contratista o interventoría
3 | específico | externo | ejecución | Riesgo de la naturaleza | Las condiciones climáticas adversas, como tormentas, inundaciones, derrumbes o fuertes vientos, pueden restringir la capacidad de las partes contratantes para cumplir con los plazos establecidos en el contrato, Esto puede resultar en retrasos en la entrega de bienes o servicios y adicionalmente esto pueden generar costos adicionales inesperados para hacer frente a las condiciones climáticas, lo que puede aumentar los costos operativos. | Alteración de la ejecución operacional del objeto contractual debido a condiciones climáticas adversas | 3 | 4 | 7 | riesgo alto | Contratista | Se preven actividades tales como: la instalación de cubiertas para este efecto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Afecta la ejecución del contrato directamente, ya que puede ocasionar retrasos en la ejecución del objeto contractual. Si | Contratista | Durante la ejecución del proceso | Seguimiento continuo a las condiciones climáticas por parte del contratista | Constante, dado que la condiciones metereologicas sufren una variación de manera continua.
4 | General | interno | Planeación | Riesgo financiero | Omisión en la aplicación de los impuestos, tasas y contribuciones aplicables al contrato suscrito entre las partes, que puede desencadenar en un detrimento para la entidad contratante. | Detrimento para la entidad contratante | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | contratista - contratante | En el momento de la celebración del contrato, se debe identificar y clasificar todas las obligaciones fiscales relevantes que se derivan de dicho contrato. Esto incluye impuestos, tasas y contribuciones locales, regionales o nacionales. | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | Esto no afecta la ejecución del contrato, dado que las diferencias monetarias pueden ser solucionadas por medio de un acuerdo de pago. No | Contratante | etapa precontractual | Verificación de las obligaciones | Se verifican las obligaciones en la etapa precontractual y en los pagos que se realicen al contratista.
5 | general | interno | Planeación | Riesgo financiero | En el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, como proveedores. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | contratista | El interventor o supervisor informara sobre el aumento o la disminución de impuestos | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | Esto no afecta la ejecución del contrato, dado que las diferencias monetarias pueden ser solucionadas por medio de un acuerdo de pago. No | Inteventor o supervisor | Durante la ejecución del proceso | Verificación de las obligaciones | Se verifican las obligaciones en la etapa precontractual y en los pagos únicos o parciales autorizados al contratista.
6 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Daño, pérdida o hurto de equipos o materiales en las instalaciones de la entidad, por causa ajena al contratista | Pérdida de información, equipos o materiales necesarios para la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | contratista | el contratista debera almacenar de forma segura los equipos y materiales a usar en obra. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | El contratista debe soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que acarreen las actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato contra los bienes e intereses del proyecto, No | Contratista | Durante la ejecución del proceso | Disponer los sistemas de vigilancia | Constituir los seguros suficientes para cubrir las posibles pérdidas por este tipo de riesgos
7 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | La no vinculación oportuna de personal al sistema de seguridad social integral y poder iniciar así las actividades y cumplir con el plazo estipulado. | Reclamaciones por parte de los trabajadores o sanciones por parte de las entidades competentes. | 2 | 1 | 3 | riesgo bajo | contratista | El contratista dederá afiliar previalmente al inicio de obras el personal requerido para desarrollo de las misma | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | El contratista deberá responder por las omisiones en la no vinculación de personal conforme a las normas y procedimientos establecidos No | Contratista | Durante la ejecución del proceso | Verificación de las obligaciones legales inherentes al sistema general de seguridad social. | Se verificara al inicio del contrato y durante la ejecución del mismo.
8 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Accidente laboral sin perjuicio a terceros cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte al personal del contratista | Reclamaciones por parte de los trabajadores o sanciones por parte de las entidades competentes. | 5 | 3 | 8 | riesgo extremo | contratista | Verificación de las afiliaciones a la administradora de riesgos laborales (ARL), del equipo de trabajo que labore en la obra, adicionalmente el contratista debera garantizar de manera oportuna el reemplazo del personal vinculado inicialmente a la obra. | 5 | 3 | 2 | riesgo extremo | Afecta la ejecución del contrato de manera parcial debido a la ausencia de personal. | Interventor y Supervisor del contrato | Durante la ejecución del proceso | Se realiza una verificación constante de las afiliaciones al ARL se cuenta con personal adicional para suplir las actividades desarrolladas por el personal adscrito a la obra | Durante la ejecución del contrato
9 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Accidente laboral con perjuicio a terceros cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a funcionarios y/o visitantes | Reclamaciones por parte de los funcionarios o visitantes, además de sanciones por parte de las entidades competentes. | 3 | 3 | 6 | riesgo alto | contratista | Expedir las pólizas de predios, labores y operaciones y la póliza de responsabilidad civil extracontractual | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato de manera parcial debido a la ausencia de personal. | contratista | Durante la ejecución del proceso | Verificación de la expedición de las pólizas correspondientes | Durante la ejecución del contrato
10 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Daños fisicos en bienes de la entidad contratante con ocasión de la prestación del servicio, que sera cubierta por la póliza de responsabilidad civil extracontractual | Daños fisicos en los bienes necesarios para la ejecución de la obra | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | contratista | Los contratistas deberan Expedir las pólizas de predios, labores y operaciones y la póliza de responsabilidad civil extracontractual en favor de la entidad contratante y de ser el caso ampliar el plazo de las mismas. | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | Afecta la ejecución del contrato debido a que dichos bienes pueden ser necesarios para el normal desarrollo de la ejecución de las obras. Si | contratista | Durante la ejecución del proceso | Verificación de la vigencia de los amparos de predios, labores y operaciones y la póliza de responsabilidad civil extracontractual | Durante la ejecución del contrato
11 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y en general, causación de daños en personas o bienes del contratista durante la ejecución del contrato. | Pérdida de información, equipos o materiales necesarios para la ejecución del contrato, sanciones o demandas. | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | contratista | Los contratistas deberan Expedir las pólizas de predios, labores y operaciones y la póliza de responsabilidad civil extracontractual en favor de la entidad contratante y de ser el caso ampliar el plazo de las mismas. | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | Afecta la ejecución del contrato debido a que dichos bienes pueden ser necesarios para el normal desarrollo de la ejecución de las obras. Si | contratista | Durante la ejecución del proceso | Verificación de la vigencia de los amparos de predios, labores y operaciones y la póliza de responsabilidad civil extracontractual | Durante la ejecución del contrato
12 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Demoras por parte de la entidad contratatnte en las aprobaciones de los permisos previos, para el inicio de las obras y/o intalación de los equipos. | Retraso en la ejecución del objeto contractual y un posible incumplimiento del mismo | 1 | 5 | 6 | riesgo alto | contratante | El contratista previa suscripción del acta de inicio debe presentar licencia ambiental o permisos requeridos al interventor o supervisor | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | Afecta la ejecución de manera parcial, ya que la demora en la aprobación de los permisos puede generar un retraso en la ejecución del objeto contractual. Si | Interventor y Supervisor del contrato | Durante la ejecución del proceso | Verificación y aprobación del cumplimiento del tramite y consecución de los permisos necesarios para la ejecución de la obra | Durante la ejecución del contrato
13 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Demora en la concertación del cronograma para el inicio y seguimiento a las obras de adecuación por causas ajenas a la entidad o imputables al contratista | Retraso en la ejecución del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | contratista | El contratista previa suscripción del acta de inicio debe presentar cronograma al interventor o supervisor del contrato. | 2 | 1 | 3 | riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato de manera directa dada la demora en la entrega o ejecución del cronograma de actividades de la obra. Si | Interventor y Supervisor del contrato | Durante la ejecución del proceso | Verificación de la entrega y cumplimiento de cronograma de actividades para la conseuón del objeto contractual. | Durante la ejecución del contrato
14 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Daño fisico a los equipos y sistemas en funcionamiento de terceros, así como traumatismos en la atención al público, durante la ejecución de actividades objeto del contrato, por falta de supervisión oportuna por parte del contratista | Retrasos en la ejecución del contrato, sanciones o reclamaciones por parte de terceros | 3 | 3 | 6 | riesgo alto | contratista | Expedir las pólizas de predios, labores y operaciones y la póliza de responsabilidad civil extracontractual | 3 | 1 | 4 | riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato parcialmente, ya que esto puede generar retrasos en la ejecución del objeto contractual | contratista | Durante la ejecución del proceso | Verificación de la vigencia de los amparos de predios, labores y operaciones y la póliza de responsabilidad civil extracontractual | Durante la ejecución del contrato
15 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Falta o indebida supervisión que conlleve a la demora por parte del contratista, en la realización de las actividades objeto del contrato por causas ajenas a la entidad o imputables al contratista | Retraso en la ejecución del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | contratista | La supervisión realizara la contratación de interventoría externa para este efecto | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | La indebida supervisión puede llevar a entorpecer el normal desarrrollo de las actividades objeto del proceso. Si | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del proceso | Se adelanta el proceso de contrataciónde la interventoría previo a la contratación del contrato para desarrolar las obras correspondientes | Durante la etapa de planeación
16 | específico | interno | ejecución | riesgo ambiental | Disposición inadecuada de los redisuos de construcción y demolición RCD. | La disposición inadecuada de RCD puede dar lugar a multas y sanciones legales para las partes responsables. | 4 | 3 | 7 | riesgo alto | contratista | garantizar la disposición de los RCD en sitios autorizados con la certificación de disposición de los mismos. | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | Esto puede afectar la ejecución del contrato ya que se pueden generar sanciones o suspensiones de la obra debido al mal manejo de los RCD Si | Supervisor del contrato y contratista | Durante la ejecución del proceso | Verificar la correcta disposición de los RCD y los certificados correspondientes que acrediten la misma. | Durante la ejecución del contrato
17 | específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Inexistente delimitación del area de afluencia de la obra, además de la señalización de la misma. | Generación de accidentes, sanciones y reclamaciones debido a la inadecuada delimitación de la obra. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | contratista | Realizar verificación, seguimiento, control y reposición y/o actualización constante a la demarcación y señalización aplicable al desarrollar el proyecto. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Esto no afecta la ejecución del objeto contractual directamente debido a que se puede subsanar continuamente el aspecto relacionado. No | contratista | Durante la ejecución del proceso | Verificación, seguimiento y control permanente en el sitio de ejecución del objeto contractual. | Durante la ejecución del contrato
18 | específico | externo | ejecución | riesgo tècnico | Presencia de material articulado MP subyacente a la ejecución del proyecto que peda afectar negativamente el ambiente en el area de afluencia. | el material articulado contiene sustancias contaminantes, como metales pesados o productos químicos tóxicos, por lo cual puede haber una filtración de estos contaminantes al suelo y al agua subterránea, lo que resulta en una contaminación ambiental significativa, que en últimas puede acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental | 4 | 3 | 7 | riesgo alto | contratista | garantizar el control o la aplicación del plan de contingencia a la presencia de material que pueda afectar negativamente el ambiente en el area de afluencia, desarrrolllo de cerramientos de la obra que evite la difusión del MP | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | Esto no afecta la ejecución del objeto contractual directamente debido a que se puede subsanar continuamente el aspecto relacionado. | contratista | Durante la ejecución del proceso | Verificación, seguimiento y control permanente en el sitio de ejecución del objeto contractual y activación del plan de contigencia de materializarse el riesgo | Durante la ejecución del contrato
19 | específico | interno | ejecución | riesgo ambiental | Incumplimiento de las disposiciones normativas y/o regulaciones en materia ambiental viegentes y de aplicación al desarrollo del proyecto. | El incumplimiento de las normativas ambientales a menudo conlleva sanciones legales y multas impuestas por las autoridades ambientales competentes, además de que se puede llegar a suspender la obra de manera permanente, afectando así el cumplimiento del objeto contractual. | 3 | 5 | 8 | riesgo extremo | contratista y contratante | Garantizar el cumplimeinto de las disposiciones ambientales vigentes por parte del contratista, realizar el seguimiento por parte de la entidad al cumplimiento de las disposiones normativas ambientales vigentes, además de realizar un seguimiento y control a las fichas de manejo ambiental, plan de contigencia entre otros documentos que permitan la gestión ambiental de los proyectos y la minimización de los impactos ambientales negativos. | 2 | 3 | 5 | riesgo medio | Esto afecta la ejecución dado que el no contar con dichos permisos ambientales puede resultar en la suspensión del objeto contractual en la medida que se subsanen los mismos. Sí | contratista y contratante | Durante la ejecución del proceso | Verificación, seguimiento y control permanente de los permisos ambientales requeridos y la normatividad vigente aplicable. | Durante la ejecución del proceso
20 | específico | interno | ejecución | riesgo tècnico | Problemas geotecnicos inesperados | Los problemas geotécnicos no detectados durante la fase de diseño y planificación pueden llevar a retrasos en la construcción y costos adicionales | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | contratista | Recopilación de datos sobre la geología y geotecnia local, que incluye la identificación de tipos de suelos y rocas, propiedades geotécnicas, nivel freático y condiciones climáticas. Esta información es esencial para comprender el entorno en el que se construirá la infraestructura. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Esto puede llegar a afectar la ejecución del contrato dado que se llegara amaterializar el riesgo. Sí | contratista | Durante la ejecución del proceso | Selección de cimentaciones adecuadas, la implementación de medidas de estabilización del suelo o la incorporación de factores de seguridad adicionales en el diseño estructural | Durante la ejecución del proceso
| específico | interno | ejecución | riesgo operacional | Problemas con la adquisición o entrega de materiales y equipos | Las cules pueden generara posibles sanciones e incumplimientos | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | contratista | Validar disponibilidad de equipos en bodega y/o tener en cuenta los tiempos de importaciones de los equipos. Planificar los envíos. | 2 | 3 | 5 | riesgo medio | Esto no afecta la ejecución del objeto contractual directamente debido a que se puede subsanar continuamente el aspecto relacionado. NO | contratista | Durante la ejecución del proceso | Planificación y revision de las especificaciones de los proyectos (caracteristicas de las zonas). | Durante la ejecución del proceso
21 | específico | interno | ejecución | Ambiental | Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios. | Las cules pueden generara posibles sanciones e incumplimientos | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | contratista | El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico | 2 | 3 | 5 | riesgo medio | Esto no afecta la ejecución del objeto contractual directamente debido a que se puede subsanar continuamente el aspecto relacionado. NO | contratista y contratante | Durante la ejecución del proceso | Elaboración de planes de contingencia frente a posibles situaciones de afectación a terceros que se presente en el marco de la ejecución contractual | Durante la ejecución del proceso