## PLAN DE TRABAJO 2026
|  | Empresa de Obras de Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E NIT. 800050603 | [26 empty] | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST 2026
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E
META | [24 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 88% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. | [24 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ITEM | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA 2026 | [23 empty] | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Humanos | Tecnicos | Financieros
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I PLANEAR | Asignación de responsabilidades en SST | Firmar la carta de asignación del responsable del SG-SST 2026 |  |  | 1 | [21 empty] | Gerente y Asesor SST | x | Computador, Video Beam
| Asignación de responsabilidades en SST | Socialización de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Empresa |  |  | 1 | [21 empty] | Asesor de SST
| Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST | Definir y asignar los recursos fisicos, humanos y financieros para el año 2026 |  | 1 | [22 empty] | Gerente | x |  | x
| Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral | Revisar los aportes de seguridad social de trabajadores dependientes e independientes |  | 1 | [22 empty] | Asesor SST, Dir. Recursos Humanos | x
| Conformación y funcionamiento del COPASST | Revisar las actas de las reuniones mensuales del COPASST, corroborar su trazabilidad y velar por su cumplimiento | [6 empty] | 1 | [17 empty] | COPASST (Secretario de comité) apoyo tecnico Asesor SST | x | Computador, impresora
| Conformación y funcionamiento del COPASST | Capacitar y evaluaar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Asesor de SST | x | Computador, Video Beam, Auditorio
| Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | Resivar las actas de las reuniones trimestrales del CCL, corroborar su trazabilidad y velar por su cumplimiento | [6 empty] | 1 | [17 empty] | CCL (Secretario de comité) apoyo tecnico Asesor SST | x | Computador, impresora
| Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | Capacitar al Comité de Convivencia Laboral (Acoso laboral y resolucion de conflictos como principales temas) | [8 empty] | 1 | [15 empty] | ARL Positiva Positiva, Asesor SST | x | Computador, Video Beam, Auditorio
| Programa de capacitación anual | Diseñar y hacer seguimiento al cumplimiento del programa de Capacitación y entrenamiento de SST 2026 |  |  | 1 | [21 empty] | Asesor de SST | x | Computador
| Inducción y reinducción en SST | Capacitar y evaluar a los servidores publicos que ingresen a la Empresa en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar |  |  | 1 | [21 empty] | Asesor de SST | x | Computador, Video Beam
| Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST Y 20 Horas | Programar a los responsables de SST (Gerencia, Copasst y miembros del comité de convivencia laboral) para la capacitacion en el curso de capacitación virtual de 50/20 horas definido por el Ministerio de Trabajo | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Asesor de SST | x | Computdor, internet, plataforma ARL Positiva
| Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Revisión, actualización, Socialización y publicación de la Política de SST |  |  | 1 | [21 empty] | Gerencia y Asesor SST | x | Computador, impresora
| Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Socializar al Copasst la Politica, objetivos, plan anual de trabajo y plan de capacitaciones de 2025 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Asesor de SST | x | Computador
| Objetivos de SST | Actualizar los objetivos de SST, hacer medición y seguimiento |  |  | 1 | [21 empty] | Asesor de SST | x | Computador
| Evaluación Inicial del Sistema de Gestión | Evaluación Inicial |  |  | 1 | [21 empty] | Gerente, Asesor de SST | x | Computador
| Plan Anual de Trabajo | Documentar y Hacer seguimiento al cumplimiento del plan anual de trabajo |  |  | 1 | [21 empty] | Gerente, Asesor de SST | x | Computador
| Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | Actualizar el listado maestro de documentos relacionados con la SST |  |  | 1 | [21 empty] | Asesor Calidad, apoyo Asesor SST | x | Computador
| Rendición de cuentas | Rendición de cuentas (actualizar procedimiento) y realizar rendicón de cuentas en SST | 1 | [23 empty] | COPASST, CCL Asesor SST | x | Computador
| Matriz legal | Actualizar la matriz de requisitos legales |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Abogado Laboral, apoyo Asesor de SST | x | Copmputador -Internet
| Mecanismos de comunicación | Socializar el formato de reporte de actos inseguros y condiciones peligrosas | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Asesor de SST | x | Formatos
| Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios | Revisar procedimientos administrativos y operativos existentes y verificar que se tengan todos los criterios de SST |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | Asesor de SST - Juridica | x
| Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Realizar evaluacion a los proveedores más frecuentes que tenga la Empresa, verificar que los proveedores y contatistas cumplan con los requisitos de SST |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | Apoyo Asesor SST - Juridica | x | Formatos, correo electrónico
| Gestión del cambio | Verificar el procedimiento de gestion de cambio, hacer seguimiento a los cambios reportados en la Empresa |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Asesor de SST | x
II HACER | Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores | Actualizar la descripción sociodemografica de los trabajadores, crear formulario de Google y generar informe | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Asesor de SST | x | Internet, correo electrónico
| Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud. | Actualización del programa de vigilancia epidemiologica osteomuscular en compañía de la fisioterapeuta de la ARL Positiva |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Fisioterapeuta ARL Positiva, Asesor SST | x | Computador
| Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud. | Seguimiento de casos con recomendaciones médicas de carácter osteomuscular |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Fisioterapeuta ARL Positiva, Asesor SST | x
| Perfiles de cargos | Documentar profesiograma y remitir a la ips contratada | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Asesor de SST | x
| Perfiles de cargos | Actualizar procedimiento de examenes médicos ocupacionales | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Médico laboral, Asesor SST | x
| Evaluaciones médicas ocupacionales | Realizar examenes médicos periodicos a todos los servidores publicos | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | Dir. Recursos Humanos , Asesor SST | Médico laboral
| Evaluaciones médicas ocupacionales | Comunicar por escrito a los servidores publicos los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales | [8 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | Apoyo SST | x | x
| Restricciones y recomendaciones médico laborales | Solicitar los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud a la ips donde se realizaron. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Asesor de SST | x
| Restricciones y recomendaciones médico laborales | Documentar matriz de seguimiento a recomendaciones y restricciones médico laborales | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | Asesor de SST | x | x
| Restricciones y recomendaciones médico laborales | Actualizar programa de reintegro laboral | [24 empty] | Asesor de SST | x
| Estilos de vida y entorno saludable | Ejecutar actividades del programa de estilos de vida saludable (tamizaje visual, riesgo cardiovascular, prevencion del consumo de alcohol y drogas, |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Asesor de SST, ARL Positiva | x | Folletos
| Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Actualizar procedimiento de reporte e investigacion de accidentes de trabajo e incluir el reporte a ARL Positiva | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Asesor de SST | x
| Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales | Verificar que en las investigaciones de los accidentes participe el equipo investigador y que se haya realizado dentro de 15 dias siguientes a la ocurrencia | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Asesor de SST | x
| Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Revisar las estadisticas de accidentes e incidentes de trabajo del año 2024 y realizar el informe generando las respectivas conclusiones |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Asesor de SST | x | x
| Frecuencia Accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporcion de accidentes de trabajo mortlaes | Documentar cuadro de indicadores de accidentalidad actualizados conforme a la resolucion 0312 de 2019. | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | Asesor de SST | x
| Prevalencia e incidencia de enfermedad laboral | Documentar cuadro de indicadores de enfermedad laboral actualizados conforme a la resolucion 0312 de 2019. | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | Asesor de SST | x
| Ausentismo por causa médica | Registrar el ausentismo por causa médica | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Asesor de SST | x
| Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Realizar inspeccion general a todas las áreas para la actualización de la matriz de identificación de peligros | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Asesor de SST | x | Formatos
| Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Identificar los peligros prioritarios existentes en los diferentes centros de trabajo de la Empresa, y aplicar algun control de ingenieria | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Gerencia, Asesor de SST | x
| Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la Empresa | Realizar la identificación de peligros en compañía de los trabajadores | [8 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | Copasst, Trabajadores,Asesor de SST | x | Formatos
| Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | Hacer inventario de sustancias químicas utilizadas en la Empresa, adquirir las hojas de seguridad de las sustancias utilizadas | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Apoyo SST | x
| Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | Confrontar las sustancias químicas con los códigos de la IARC , identificando sustancias cancerigenas | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Apoyo SST | X
| Mediciones ambientales | Realizar mediciones ambientales; principalmente por el cloro en la planta de tratamiento | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Asesor de SST y ARL Positiva | x | X
| Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Hacer seguimiento a las medidas de control de acuerdo a la matriz de peligros | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Asesor de SST y Apoyo de SST | X
| Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Implementar y revisar actividades del PESV | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | Asesor de SST y ARL Positiva | X
| Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Implementar un documento para verificar que los trabajadores estan cumpliendo con las responsabilidades frente a la SST( Evaluación de desempeño ) | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | Asesor de SST | x
| Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Realizar inspección de actos inseguros de los trabajadores( Observación de comportamientos) | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | Asesor de SST | x | Lista de chequeo
| Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo | Actualizar procedimiento de ingreso a la Planta de Tratamiento, para terceros y visitas | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Asesor de SST | x
| Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo | Elaborar estándares de seguridad para oficinas | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Asesor de SST | x
| Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos | Inspecciones de seguridad en compañia del Copasst( inspeccion general de seguridad e inspección de vehículos y puestos de trabajo) | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | Copasst, Coordinadora SST | x
| Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos | Realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, que incluyan extintores, señalización y demarcación de áreas en compañia de la brigada de emergencia e integrantes del comite de seguridad vial | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Asesor de SST | x |  | x
| Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | Realizar seguimiento a la programación de mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas | [24 empty] | Gerencia y Asesor de SST | x |  | X
| Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | Realizar seguimiento a la programación de mantenimiento periódico de los vehiculos | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | Coordinadora de operaciones, comite de seguridad vial | x | Formatos | x
| Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado | Hacer seguimiento a la entrega de EPP y capacitación sobre el uso adecuado de los mismos |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Asesor de SST | x | Fichas técnicas, correo electrónico
| Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado | Realizar inspecciones de uso de EPP | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | Copasst y Asesor SST | x
| Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Actualizar el analisis de vulnerabilidad para cada uno de los centros de trabajo | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Asesor de SST | x | Registro fotográfico
| Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Actualizar el plan de emergencia | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Asesor de SST | x
| Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Socializar el plan de emergencias ( enviar video y generar evaluación del mismo)
| Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Actualizar acta de conformacion de la brigada de emergencias. Capacitar a la Brigada de Emergencias | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Asesor de SST | x
| Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Realizar simulacros en todas las sedes (ejercicio de simulacion) | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Todo el personal | x |  | X
III VERIFICAR | Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Consolidación de la matriz de indicadores del SG-SST, de la vigencia anterior para el análisis de la información | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | Asesor de SST | x
| Auditoria anual | Documentar el programa de la auditoría, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes, realizARL Positivaas con la participación del Copasst | [22 empty] | 1 |  | Asesor de SST | x |  | X
| Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión de SST | Ejecutar actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015 | [22 empty] | 1 |  | Copasst- Pasante SST- Coordinadora SST | x | Formatos
| Planificación de la auditoría con el COPASST | Revisión anual del SG-SST por gerencia | [22 empty] | 1 |  | Gerencia | x
| Planificación de la auditoría con el COPASST | Comunicar los resultados de la revisión por la dirección al Copasst | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | Asesor de SST
IV ACTUAR | Acciones preventivas y/o correctivas | Documentación y conmservación de los registros que guardan evidencia de la ejecución de los planes de acción | [20 empty] | 1 |  |  |  | Asesor de SST | x
| Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección | Documentar las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora resultantes de la revisión por la Alta Dirección | [20 empty] | 1 |  |  |  | Asesor de SST | x
| Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Revisar la matriz donde se realiza seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones verificando su eficacia | [20 empty] | 1 |  |  |  | Asesor de SST | x |  | X
| Plan de mejoramiento | Implementar medidas correctivas generadas en las visitas de asesoria de la ARL Positiva Positiva | [22 empty] | 1 |  | Asesor de SST | x |  | X
Total Actividades |  |  | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  |  | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 119 | 4 |  |  | 3.361%
% Ejecucion Mensual del Programa PT |  |  | 200% |  | 15.38% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  |  | 0% |  | 88% |  | 88% |  | 88% |  | 88% |  | 88% |  | 88% |  | 88% |  | 88% |  | 88% |  | 88% |  | 88% |  | Programado | Ejecutado |  |  | 80%
OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE
Note on N26: Actualizar Procedimiento